关于发布“十一五”国家科技支撑计划重点项目
“全民健身关键技术研究与信息系统开发”
课题申请指南的通知

各有关单位：
　　“十一五”国家科技支撑计划重点项目“全民健身关键技术研究与信息系统开发”已通过专家可行性论证。根据科技部《国家科技支撑计划管理暂行办法》有关要求，我们组织编制了《“全民健身关键技术研究与信息系统开发”课题申请指南》（以下简称《课题申请指南》）。请各有关单位严格按照《课题申请指南》要求，认真组织好申报工作。  
本通知同时在国家体育总局网站和科技部网站发布，《课题申请指南》和申报书可直接从网站下载。
    

附件：全民健身关键技术研究与信息系统开发重点项目 课题申请指南

　　　　　　　　　　　　　　　
国家体育总局科教司 
　　　　　　　　　　　　　　　二○○七年八月二日
附件：
“十一五”国家科技支撑计划重点项目

“全民健身关键技术研究与信息系统开发”
课题申请指南

国家体育总局
二○○七年八月

体质与健康素质是人类生产和生活的物质基础，是国民素质的重要组成部分，与人民生活和国家发展息息相关，运动健身是提高体质与健康素质的重要手段。国家在《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006－2020）》中提出了全面建设小康社会需要“提供健康保障”的科技目标。科技部决定启动“十一五”国家科技支撑计划“全民健身关键技术研究与信息系统开发”。本项目以全民健身关键技术和信息系统开发为研究内容，应用体育学、医学、生物学和计算机技术的基本原理和方法，开展全民健身关键技术的研究，为我国深入实施《全民健身计划纲要》提供科技支撑，为政府部门决策提供依据。
为了公开、公平、公正地选择课题承担单位，充分发挥社会各界科技力量的作用，依据国家有关规定，特制定本《课题申请指南》。

第一章  申请须知

一、申请管理

1、由国家体育总局科教司负责该项目的组织实施。
2、根据《国家科技支撑计划管理暂行办法》等有关规定，遵循“公开申报、统一评审、择优选择”的原则，通过评审落实承担单位。
二、资金来源

国家科技支撑计划拨款1140万元。

三、实施年限

本项目实施年限为4年。

四、申请资格

（一）申报单位的条件和要求

1、申报单位必须具备承担国家级科研课题的综合能力；具有从事该项目研究内容相关的工作基础，并具有组织全国相关科研机构开展课题研究的能力。
2、承担或参与课题的有关单位应具备以下条件：

（1）具备较为完善的实验条件，能够承担和完成实验室和户外测试工作；
（2）提供的技术保障与课题研究的目标一致；

（3）在相关任务领域中具有前期研究成果，具备一定的创新能力和技术基础；

（4）有稳定的研发投入、常设研究机构以及稳定的科研队伍和人才。
4、课题申报必须以某一课题整体研究内容为申请单元。联合申请各方须签订共同申请协议，明确规定各自所承担的工作和责任。经所在省、自治区、直辖市、计划单列市科技厅（科委、科技局）或所属部门科技（科教）司审定后，进行申报。

5、申报单位经费使用必须严格遵守《国家科技支撑计划专项经费管理办法》。
6、成果查新证明须由有资质的国家或部省级查新单位出具。

（二）申请负责人的条件和要求

1、课题负责人须具有正高级职称，并有固定单位（不包括在站博士后），年龄不超过60周岁，无不良科研行为，从事相关研究或技术开发五年以上。课题负责人用于本课题研究时间不少于本人工作时间的60%，在国内工作时间不少于9个月。

2、所有课题申请人均不得参与两项以上本项目课题的申报，且只能主持申报一项本项目课题。课题申报单位（包括联合申报中的任意一方）和主要申报人，对同一个课题不得进行重复或交叉申报。

3、中央和地方各级政府公务员不得主持本项目课题申报，事业单位（含研究机构）的专职管理人员参与课题研究时间低于工作时间60%的均不得主持本项目课题申报。

经形式审查，申请单位或申请负责人不符合上述规定的申请书视为无效申请，不参与专家评审。

五、申请文件的编制与递交
（一）申请文件编写：以中文编写，要求语言精炼，数据真实、可靠。

（二）申请文件的规格要求：一律用A4纸，仿宋体四号字打印并装订成册，同时附上电子版。

（三）申请文件构成：

1、申请函

2、申请人资格审查文件

3、课题申报书

4、附件（申请单位承诺函、联合申请合作协议、申请单位法人代码证复印件、申请单位资格申明函、自筹经费承诺函等）

（四）申请书及有关资料应有法定代表人（或委托授权人）签字并加盖公章，全部申请文件须包装完好，封皮上写明申请课题、申请单位名称、地址、邮政编码、电话、联系人及注明“不准提前启封”字样，并加盖单位公章。

（五）申请文件一式15份，正本1份，副本14份，在每份申请书上要注明正本和副本，正、副本分别封装并在封面上注明。一旦正本和副本不符，则以正本为准。

（六）申报工作自本指南公布之日起开始，申报单位必须根据《课题申请指南》要求提交申报材料。《课题申请指南》可向体育总局科教司索取，或从科技部网站（www.most.gov.cn）和国家体育总局网站（www.sport.gov.cn）上直接下载。

（七）寄送申请文件的截止日期：2007年8月24日16：00时整。只接收在申请截止日期前由申请人或委托代理人面交或邮寄的申请文件。邮寄时间以北京邮局签收日为准。项目组织单位对申请文件在邮寄过程中出现的遗失或损坏不负责任。

寄送地点：北京市崇文区体育馆路2号国家体育总局科教司科技处
邮编：100763
（八）联系人和电话：
联系人：隆胜军 
　　电 话：010-87182334　　
传 真：010-67111073
　　E-mail：kejichu＠sport.gov.cn
    六、课题管理

1、经专家评审、择优选定课题承担单位，按项目管理要求与组织部门签订“十一五”国家科技支撑计划课题任务书。

3、按照“十一五”国家科技支撑计划管理办法对课题进行管理，国拨经费将根据每个课题进展情况按年度分批拨付到承担单位。
4、项目组织部门将组织专家对课题进展情况进行阶段性考核。对未按合同执行，达不到阶段考核目标的课题，项目组织部门可提前终止合同。

5、课题完成后，由项目组织部门对课题进行评估和验收。
第二章  申请课题研究内容与目标

一、项目总体目标

本项目将结合《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006―2020年）》和《全民健身计划二期工程》的目标，重点研究体质测量与评价关键技术，运动风险评估关键技术，日常活动、体力活动和体育锻炼能量消耗，以及科学健身指导和健身效果评价关键技术，运动促进健康的关键技术，开发全民健身信息系统，为建立全民健身科学指导和服务体系提供科技支撑。

二、申请内容
针对我国推行全民健身计划对关键技术和信息系统的迫切需求，本项目设置体质测量与评价关键技术与方法的研究，运动风险评估关键技术的研究，中国国民体力活动和体育锻炼能量消耗常模的建立，中国国民运动健身科学指导系统与效果评价关键技术的研究和全民健身信息系统的开发，共5个课题。

具体内容如下：

课题1  体质测量与评价关键技术与方法的研究

（一）研究目标

开展应用于体质测量和评价的新指标、新技术或新方法的规范和开发研究，建立科学性和针对性较强的体质测量与评价指标体系和方法体系。
（二）研究内容

开展不同年龄人群肥胖评价指标和测量技术的研究；开展不同年龄人群心肺功能能力评价指标和测量技术的研究；开展不同年龄人群肌肉力量评价指标和测量技术的研究；重点开展针对成年人和老年人心理状态评价指标和测量技术的研究；重点开展针对成年人和老年人适应能力评价指标和测量技术的研究。

（三）主要技术经济指标

1、筛选和研发适合评价不同年龄人群肥胖、心肺功能、肌肉力量的新指标、新技术或新方法；

2、筛选和建立成年人和老年人心理状态和适应能力评价指标、测量技术或方法；

3、在学术刊物发表论文20篇。

（四）课题国拨经费初步概算
国拨经费初步概算：220万元。

课题2  运动风险评估关键技术的研究

（一）研究目标

重点研究运动不足和运动过量的危害，以及筛查运动过程中的健康危险因素，为建立我国不同年龄人群运动健身中健康风险预警体系，为国民运动健身的科学性和安全性提供技术支撑。

（二）主要研究内容

开展不同健身项目、方式与健康风险之间关联的研究；开展运动风险评估内容、方法，以及运动中健康危险因素筛查的研究；选择部分人群和特殊疾病人群，开展运动不足危害或潜在健康危险因素的研究；开展运动过量危害或潜在健康危险因素的研究；重点开展运动风险评价指标和方法的研究。

（三）主要技术经济指标

1、建立运动与健康风险评估的理论体系；

2、初步建立不同年龄人群运动风险评估指标体系；
3、出版运动不足和运动过量危险因素指南手册；

4、在学术刊物发表论文10篇。
（四）课题国拨经费初步概算
国拨经费初步概算：220万元。
课题3  中国国民体力活动和体育锻炼能量消耗常模的建立

（一）研究目标

针对我国大众日常活动、体力活动特征，以及体育锻炼方式的特点，重点开展体力活动和体育锻炼能量消耗的测量与评价。

（二）主要研究内容

开展不同年龄人群日常活动、体力活动和体育锻炼需求的调查；开展日常活动、体力活动和体育锻炼常用方式的调查；重点开展适合检测不同年龄人群能量消耗测量技术的研究；建立我国国民体力活动和体育锻炼能量消耗常模。

（三）主要技术经济指标
1、中国国民主要体力活动方式的术语标准化及分类方法，中国国民体力活动运动负荷的分类标准；
2、建立能量代谢实验室技术标准，研制中国国民体力活动问卷测量技术；

3、完成主要日常体力活动、体育锻炼常用方式能量消耗常模的建立；

4、在学术刊物发表论文10篇。

（四）课题国拨经费初步概算
国拨经费初步概算：310万元。

课题4  中国国民运动健身科学指导与效果评价关键技术的研究

（一）研究目标

结合我国大众健身的现状，开展国民运动健身科学指导和健身效果评价关键技术的研究，为最终构建国民运动健身科学指导服务体系提供技术支撑。

（二）主要研究内容

以正常人群为重点，以运动和生活方式干预为主要内容，开展不同年龄人群健身指导方案的研究；开展代谢综合症（糖尿病等）人群运动健身指导方案的研究；开展不同健身指导方案效果评价体系的研究；构建国民运动健身科学指导服务体系和进行示范推广。
（三）主要技术经济指标
1、研究和建立中国国民实用运动健身方案数据库；

2、初步建立中国国民运动健身指导服务体系，并示范推广；

3、出版《中国国民实用运动健身指南》（丛书）；

4、在学术刊物发表论文20篇。

（四）课题国拨经费初步概算
国拨经费初步概算：290万元。
课题5  全民健身信息系统的开发

（一）研究目标

结合我国开展全民健身运动的现状，开发全民健身信息系统。
（二）主要研究内容
开展全民健身信息系统建设环境需求的调查研究，建立全民健身信息服务应用框架体系；集成我国全民健身各类信息，建立全民健身数据库和信息处理系统；整合全民健身研究成果，提供全民健身信息服务。

（三）主要技术经济指标
1、初步建立全民健身信息支撑数据库；

2、初步实现全民健身信息服务和数据共享；

3、取得1项软件著作权登记；

4、在学术刊物发表论文5篇。
（四）课题国拨经费初步概算
国拨经费初步概算：100万元。
第三章  申请文件编制

一、申请函

根据课题申请指南，我单位                   （全称及地址）授权       （姓名）       （职务、职称）作为全权代表，提报下述内容：

1、我方愿意按照《申请指南》中规定的条款和技术经济指标，提供下列文件15份，其中正本1份，副本14份。

（1）申请人资格审查文件

（2）申请书

（3）附件

2、我方愿意向申请主持部门提供任何与该项申请有关的数据和信息； 

3、有关本申请的所有正式通讯应致：

       地址：                              邮编：         

       电话：           手机：           传真：           

       申请人名称：（公章）                                     

       法人（或授权代表）姓名：            签字：              

                                          年   月   日

二、申请人资格审查文件

（一）申请单位概况

名称：                                电    话：           

地址：                               邮政编码：           

开户银行及帐号：                                               

单位负责人姓名：          职务：         技术职称：          

（二）申请单位简况

（联合申请单位在此处须分别对所有规定内容进行详述）

1、申请单位的基本情况介绍（历史沿革、批准成立部门等）；

2、课题负责人的姓名、职称、技术简历、学术水平；

3、参加课题工作的科技人员数量、素质及专业构成；

4、近期从事同类研究或开发项目的名称及成果；

5、承担该课题的主要物质条件和经济状况（包括上年度财务经营状况）。

三、申请书格式

国家科技支撑计划课题申报书

    项目名称：                                        

    课题名称：                                        

    项目组织单位：                                    

    课题申报单位：                                    

    课题负责人：                                      

    起止年限：20    年   月至20    年   月

中华人民共和国科学技术部

二○    年    月

编写说明

1．本申报书由课题申报单位组织编写，经单位主管部门[国务院有关部门（单位）科技司（局），地方科技厅（委、局）]审核同意后上报项目组织单位。
2．编写要求：

（1）课题目标符合项目的课题申报指南的要求，定位准确，指标明确、可考核；

（2）课题任务明确，要充分考虑经济、技术等方面的可行性；

（3）课题管理与实施符合《国家科技支撑计划管理暂行办法》；

（4）课题所需国拨经费按《国家科技支撑计划专项经费管理暂行办法》管理和使用，并另编制《国家科研项目（课题）预算申报书》；

3．课题申报书A4打印，正本1份副本14份。

课题信息表

	项目名称
	

	课题名称
	

	申报形式
	□投标  □有限择优  □指定 □其它

	课题申报单位
	名  称
	

	
	单位所在地
	                   省（市、区）
	代码
	

	
	通讯地址
	
	邮编
	

	
	单位类别
	□大专院校 □科研院所 □企业 □其他
	代码
	

	
	单位主管部门
	
	代码
	

	其他主要参加单 位
	序号
	单  位  名  称

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	课题负责人
	姓 名
	
	性别□男 □女
	出生年
	年

	
	学 历
	□研究生  □大学 □大专 □中专□其他

	
	职 称
	□高级 □中级 □初级 □其他

	
	联系电话
	
	E-mail
	

	课题组人数
	人
	高级
	人
	中级
	人
	初级
	人
	其他
	人

	起始时间
	年     月
	终止时间
	年    月

	课题活动类型
	□应用基础研究  □应用开发  □产业化开发  □其它

	所属技术领域
	□能源  □资源  □环境  □农业  □材料  □制造业

□交通运输  □信息产业与现代服务业  □人口与健康

□城镇化与城市发展　　　□公共安全与其他社会事业

	创新类型
	□原始创新  □集成创新  □引进消化吸收再创新

	主要研究内容(100字以内)
	

	预期成果
	□专利  □技术标准  □新产品（或农业新品种）  □新工艺

□新装置  □新材料 □计算机软件 □论文论著 □研究报告

□其他

	预期知识产权
	获得国外发明专利    项，国内发明专利    项，其他    项。

	预期技术标准制定
	□国际标准  □国家标准  □行业标准  □企业标准

	产学研联合
	□是     □否

	经费预算
	万元，其中国拨　　　　　万元。


课题申报书提纲

一、课题概述
二、课题的目标与任务

1．项目确定的课题目标与任务需求分析

2．课题目标与任务解决的主要技术难点和问题分析
三、现有工作基础与优势

1．国内外现有技术、知识产权和技术标准现状及预期分析

2．课题申请单位及主要参与单位研究基础（已有的研究开发经历，科技成果、科研条件与研究开发队伍现状等）

四、任务分解与考核指标

1．课题研究内容、技术路线和创新点

2．主要技术指标（如形成的知识产权、技术标准、新技术、新产品、新装置、论文专著等数量、指标及其水平，与国内外同类技术或产品的竞争分析，满足项目所依托的重大工程建设或重大装备研制的需求情况等）

3．主要经济、社会、环境效益（如技术及产品应用产业化前景，在课题实施期内能够形成的市场规模与效益，对保障国家安全、促进社会可持续发展及提升我国相关产业竞争力的作用等）

4．课题实施中可能形成的示范基地、中试线、生产线及其规模

5．人才队伍建设

6．其它应考核的指标

五、经费预算

1．课题总投资预算、各项任务经费分配及分年度经费需求

2．资金筹措方案及配套资金落实措施

六、课题的年度计划及年度目标

1．课题进度安排

	序号
	进度安排

任  务
	第一年
	第二年
	第三年
	第四年
	第五年

	
	
	上半年
	下半年
	上半年
	下半年
	上半年
	下半年
	上半年
	下半年
	上半年
	下半年

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


    2．课题各年度目标及考核指标

七、实施机制

1．课题的组织管理措施

2．课题参与单位的任务分工及国拨专项经费分配

3．产学研结合模式

4．知识产权与成果管理及权益分配

八、课题负责人及参加课题主要人员情况

1．课题负责人简介

2．课题负责人及主要参加人员

	课题负责人

	姓  名
	性别
	年龄
	职务/职称
	业务专业
	为本课题工作时间（%）
	所在单位

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	主要研究人员

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


九、课题风险分析及对策

十、其他需要说明的事项

十一、有关附件

1．相关科研成果、专利等知识产权证明材料；

2．课题相关技术领域的专利检索、科技查新报告，知识产权与技术标准分析报告；

3．课题配套资金来源（如贷款、地方部门匹配资金等）的证明材料；

4．中试或产业化所需相关产品生产的许可证明文件；

5．与课题相关的其他证明材料或文件等。

十二、申报单位签章

课题申报单位（盖章）：

单位法人代表（签字）：

课题负责人（签字）：

年   月   日

课题参与单位（盖章）：

单位法人代表（签字）：

年   月   日

课题参与单位（盖章）：

单位法人代表（签字）：

年   月   日

课题参与单位（盖章）：

单位法人代表（签字）：

年   月   日

课题参与单位（盖章）：

单位法人代表（签字）：

年   月   日

十三、课题申报单位主管部门意见[国务院有关部门（单位）科技司（局），省、自治区、直辖市科技厅（委、局）]
（盖章）

年   月   日

十四、专家组或中介机构评审（评估）意见

               论证专家组负责人（签字）

        或科技中介机构（盖章） 　　 负责人（签字）

                               年   月    日

十五、项目组织单位意见

1．专家组或中介机构评审（评估）结果的意见；

2．对是否选择课题申报单位为课题承担单位的意见；

3．其他说明。

             项目组织单位负责人（签章）

年    月     日

四、有关附件

附件1：申请单位承诺函

附件2：联合申请合作协议

附件3：申请单位营业执照或法人代码证（复印件）

附件4：申请单位资格声明函

附件5：申请单位资信证明（格式）

附件6：自筹经费承诺函

附件7：近两年度资产负债表、损益表及现金流量表

附件8：申请一览表

附件1

申请单位承诺函


我代表_____________________________________________,在此作如下承诺：

1． 完全理解和接受《课题申请指南》的一切规定和要求。

2． 若被选中，我单位将按照“十一五”国家科技支撑计划管理办法的要求和相关规定签署课题任务书，并且严格履行相应义务。如果在课题执行过程中出现违约行为，则承担违约责任。

3． 若选中，本承诺函将成为任务书不可分割的一部分。










申请单位代表签字：










 申请单位公章：    

年     月      日

附件2

联合申请合作协议

（格式）（主持、参加）

（注：由申请方出具，并在本协议中明确主持单位、参加单位的责任）

附件3

申请单位营业执照或法人代码证（复印件）
附件4
申请单位资格声明函

我单位愿意针对上述课题进行申请。申请文件中所有关于申请单位资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我单位愿承担由此而产生的一切后果。

          特此声明！

                      申请单位代表签字：                       

                      申 请 单 位 公 章：                         

                                           年   月   日

附件5
申请单位资信证明（格式）

（注：由银行出具）

附件6
自筹经费承诺函

    （由多家单位自筹的可分别出具承诺函，注明分别筹集的经费数）

                特此说明。

   申请单位盖章：

                                                年   月   日

附件7
近两年度资产负债表、损益表及现金流量表

（格式）
附件8

申请一览表

	申请课题名称
	

	主持单位
	

	参加单位
	

	
	

	
	

	
	


注：此表单独封装，封面注明申请课题名称并随申请文件一同送达。

申请单位全称（盖章）：                                                   

申请授权代表（签字）：                                                 

                                                年   月   日

PAGE  
4

