2007年国家体育总局体育哲学社会科学研究一般项目

项目编号：1121SS07078

北京奥运会档案管理研究

（摘　　要）

课题负责人：盛　淑　英

单　　　位：国家体育总局办公厅

二 ○ ○ 九 年 一 月

2007年国家体育总局体育哲学社会科学研究一般项目

项目编号：1121SS07078

# 北京奥运会档案管理研究

# 1 档案工作

档案是历史文明的产物，甲骨金石、竹简木牍、缣帛卷帙、金册铁卷、纸墨文件，都是人们进行生产和从事政治以及科学文化活动等社会实践的纪录。

## 1.1档案的定义（略）

## 1.2档案的特点

### 1.2.1原始记录性；

### 1.2.2知识属性；

### 1.2.3信息属性。

## 1.3档案的功能

### 1.3.1我们了解了奥林匹克运动会的历史；

### 1.3.2我们认识了奥林匹克运动的角色和作用；

### 1.3.3我们感悟了中华民族的百年奥运情结。

# 2．北京奥运会档案管理研究基础

## 2.1工作背景

### 2.1.1北京奥运会概况

北京奥运会于2008年8月8日至24日举行，进行28个大项、38个分项、302个小项的比赛；报名参赛的国家和地区奥委会共计204个，参赛运动员共计11194人，创历届奥运会之最。

北京残奥会于2008年9月6日至17日举行，进行20个大项、21个分项、472个小项的比赛；报名参赛的国家和地区残奥委会共计147个，参赛运动员约计4000人,创历届残奥会之最。

### 2.1.2特点分析  现代奥林匹克运动从1896年诞生到今天走过了100多年的历程，已经成为人们精神生活不可缺少的重要部分。奥运会具有广泛的、多元的社会功能，是当今世界不同种族、不同文化、不同政见者会聚一堂、放弃偏见、停止冲突、同场竞技、公平竞争的唯一舞台。

#### 2.1.2.1北京奥运会——东西方文化融合的奥林匹克运动会

#### 2.1.2.2两个奥运同样精彩

#### 2.1.2.3百年奥运  圆梦中华

## 2.2课题目标

课题组成员为不辱使命，以北京奥运会档案管理工作为平台，以真实记录奥运筹办工作全部历程所面对的挑战与对策选择为研究和实践对象，进行了为期一年半的课题研究和实践过程。

档案管理工作目标是：收集全面，整理规范，归档及时，移交到位。

研究方法主要是：文献资料法、数据统计分析法、调查访谈法、个案研究法、比较研究法等。

课题目标是：综合借鉴项目总体规划、项目时间管理、项目风险管理等方法，力求构建大型运动会档案管理工作模型。

### 2.2.1特点分析

#### 2.2.1.1收集范围广

#### 2.2.1.2协办城市多

#### 2.2.1.3载体类别多

### 2.2.2风险识别

#### 2.2.2.1档案管理人员均为兼职——专职人员少

#### 2.2.2.2筹办工作阶段紧凑——收集工作精力少

#### 2.2.2.3赛时工作任务密集——赛事期间时间少

为全面收集、永久保存2008年北京奥运会档案，真实记录北京奥运会和残奥会运行的全部历程，将长达7年之久的奥运筹办工作系统的载入史册，课题组及其档案工作人员必须面对档案收集范围广、协办城市多、档案载体和数量多的严峻挑战，在奥运筹办工作期间，为丰富主办城市档案馆藏，构建举办国家奥林匹克运动记忆工程而努力工作。

# 3 国内大型运动会档案工作调研

课题组在认真分析奥运档案工作的背景和挑战之后,首先对国内大型运动会的档案管理工作进行调研。

## 3.1调研目的

力求在全面学习大型运动会档案管理工作经验的同时,结合我国国情和奥运筹办工作实际，有效识别档案管理工作中的风险因素，有效规避档案管理工作中的问题，提出北京奥运会档案管理工作的对策，实现档案管理目标。

调研工作分三步进行：一是查阅1983年至2006年我国举办的全国运动会、全国冬季运动会、全国城市运动会、全国体育大会、亚运会、亚冬会的档案资料；二是参加国家体育总局举办的大型运动会档案工作研讨会，与会议代表进行交流；三是进行重点访谈和实地考察。

## 3.2调研报告

### 3.2.1国内大型运动会概况

### 3.2.2国内大型运动会档案工作概况

#### 3.2.2.1文献查阅

#### 3.2.2.2实地调研

#### 3.2.2.3重点访谈

#### 3.2.2.4工作交流

### 3.2.3大型运动会档案工作思考之一

#### 3.2.3.1建章立制是做好运动会档案管理工作的基础

#### 3.2.3.2超前管理是确保运动会档案系统性的关键

#### 3.2.3.3培训督导是确保运动会档案标准统一的重要措施

#### 3.2.3.4属地管理是建立运动会档案工作网络的根本途径

### 3.2.4大型运动会档案工作思考之二

#### 3.2.4.1缺乏总体规划

#### 3.2.4.2大型运动会期间督导力度不足

#### 3.2.4.3档案管理网络布局不尽合理

### 3.3结语

课题组认真汲取国内大型运动会档案管理的基本经验，切实规避上述存在的问题，认真学习和实践科学发展观，牢记使命，让盛世的奥运舞台演绎成为珍贵的载体档案，载入中华文明的历史长卷。

# 4 北京奥运会档案管理研究理论基础

通过对北京奥运会档案工作的背景分析，以及对大型体育赛事档案工作的调研，课题组认为北京奥运会档案管理工作应最大限度克服片面性思维，弱化个体组成要素，打破组织内部的封闭性研究。为有效实现这一思路，课题组引进了系统管理的思想和项目管理理论。系统管理思想是北京奥运会档案管理的世界观，它强调运用系统论的观点和方法，尤其是整体论思想，分析组织问题和管理行为，它以全局观点突破了片面性思维，以“关系说”代替“要素说”，以开放观点突破了封闭性研究；项目管理理论是北京奥运会档案管理的方法论，它弥补系统管理思想的不足，人为界定系统的界限，运用项目管理的方法，实施北京奥运会档案管理工作。

## 4.1系统管理理论(略)

### 4.1.1系统理论的起源

### 4.1.2系统理论的精髓  系统管理理论由目标和价值分系统、技术分系统、社会心理分系统、机构分系统、管理分系统组成，五个分系统之间相互影响，而组织系统又处于环境超系统之内，这一模型在组织管理的系统分析中具有范式作用。

### 4.1.3世界观——系统管理理论

系统管理理论提供了一种分析和研究组织及其管理的整体思维，用系统关系把以往的各种管理理论联系起来，建立了一个统一的、宏观的、全面的、包罗万象的管理学框架，成为解决管理理论的一种新的世界观。

## 4.2项目管理理论

系统管理理论属于世界观，而项目管理理论则是方法论。项目管理是由人为界定系统定义，以项目为对象，运用系统管理的思维方式，通过一个临时性的专门的柔性组织，对项目进行高效率的计划、组织、指导和控制，以实现项目全过程的动态管理和项目目标综合协调与优化。

### 4.2.1项目的特点  项目是为提供某项独特产品、服务或成果所作的临时性努力，即两个特点：临时性和独特的产品、服务或成果。

### 4.2.2项目管理的理论基础

### 4.2.3项目管理的精髓  项目管理的重大贡献是基于系统管理理论的系统分析模型之上，确立了项目管理理论的九大知识领域，分别是：项目整体管理、项目范围管理、项目时间管理、项目成本管理、项目质量管理、项目人力资源管理、项目沟通管理、项目风险管理、项目采购管理。更为重要的是，项目管理理论对于每一个分系统都详细描述了其功能、结构、目标和进行管理的相关技术，充分运用定性和定量的分析方法，统筹考虑项目所涉及的每一个环节，并运用辨证思维分析各个知识领域之间的相互关系，用理论指导实践，成为管理历史上划时代的标志，并在实践中取得了巨大的成功。

#### 4.2.3.1项目整体管理  基本任务是项目计划开发、项目计划实施、全程变化控制。

#### 4.2.3.2项目范围管理  阐述了项目的可交付成果和为提交这些可交付成果而必须开展的工作。项目范围的确定必须慎重考虑与权衡工具、数据来源、方法论、过程与程序、以及其他因素，确保项目范围与项目的大小、复杂程度和重要性对称，将影响到项目的整体成功。项目范围管理包括界定范围和项目分解。

#### 4.2.3.3项目时间管理  确定项目按时完成必须实施的各项过程及完成的时间节点。项目时间管理包括活动排序、活动持续时间估算、制定进度表三个方面。

#### 4.2.3.4项目费用管理

#### 4.2.3.5项目质量管理

#### 4.2.3.6项目人力资源管理

#### 4.2.3.7项目沟通管理

#### 4.2.3.8项目风险管理

#### 4.2.3.9项目采购管理

## 4.3项目管理的广泛运用（略）

# 5 .北京奥运会档案工作实践

基于忠于历史、着眼未来的使命，在对全国大型运动会档案工作调研的基础上，在系统学习项目管理理论的前提下，课题组紧密结合奥运筹办工作的实际，于2007年4月完成北京奥运会档案工作总体规划的制订工作。

## 5.1总体规划

### 5.1.1指导思想  举办一届“有特色、高水平”的奥运会是党中央、国务院确立的总体目标，是实施奥运档案管理工作的指导思想。

#### 5.1.1.1工作依据  根据《中华人民共和国档案法》和《第29届奥林匹克运动会组织委员会工作规则》的规定，北京奥组委应将北京奥运会筹办过程中直接形成的各种文字、图表、实物、声像等历史记录归档后永久保存。

#### 5.1.1.2工作目标  收集全面，整理规范，归档及时，移交到位，丰富主办城市档案馆藏，构建举办国家奥林匹克运动记忆工程。

#### 5.1.1.3工作原则

1.遵守我国档案工作的法律法规。

2.遵循档案工作规律，实行系统管理、全面收集。

3.结合奥运筹办实际，实行统筹安排、分级管理。

### 5.1.2工作重点

#### 5.1.2.1机构设置  由秘书行政部牵头，北京市档案局（馆）、国家体育总局、京外赛区城市档案局共同参与，形成涵盖各归档机构的档案管理工作网络。即：档案工作协调小组、档案管理机构、专兼职档案队伍、残奥会档案队伍、专家顾问队伍。

#### 5.1.2.2培训督导  档案工作人员培训纳入北京奥组委培训工作体系，采取专业培训、集中培训、操作培训、专项培训方式。

### 5.1.3建章立制 北京奥运会档案管理制度框架主要包括5个方面：

#### 5.1.3.1规范不同载体档案的制度；

#### 5.1.3.2规范不同类别档案的制度；

#### 5.1.3.3规范文件归档过程的制度；

#### 5.1.3.4规范档案管理过程的制度；

#### 5.1.3.5规范不同工作重点的制度。

### 5.1.4工作机制

#### 5.1.4.1协调沟通机制；

#### 5.1.4.2通报推动机制；

#### 5.1.4.3归档责任机制；

#### 5.1.4.4验收移交机制。

### 5.1.5档案归属

#### 5.1.5.1不同载体的档案归属

#### 5.1.5.2不同类别的档案归属

#### 5.1.5.3档案目录的归属

#### 5.1.5.4京外赛区的档案归属

#### 5.1.5.5档案归属程序与备忘录

### 5.1.6时间节点  2009年5月31日完成全部档案的验收、移交工作。

## 5.2项目时间管理

项目时间管理的目的是：计划项目时间，对项目进行分解，根据总体规划和急缓程度确定任务何时开始与结束；监控项目进度，根据整体任务实际进展，并且参照预期进度进行跟踪，调配资源加强或减少执行某一项任务的力量，以保证任务协调运行；测定工作负荷，根据人力资源数量确定工作负荷，将任务合理地分解到人、月、天；实施检查督导，以期提高效率，按时完成任务。北京奥运会档案项目时间管理实践分为三个部分：编制项目进度表、监控项目进度、实施督导。

### 5.2.1编制时间进度表  北京奥运会档案项目采用甘特图的方法编制进度表。在甘特图中，横轴表示时间，纵轴表示活动，线条表示在整个期间上计划和实际的活动完成情况。它直观地表明任务计划进行时间及实际进展与计划要求的对比。管理者由此极为便利地了解一个项目进行的情况,并可评估工作是提前还是滞后,亦或正常进行,是一种理想的控制工具。

为将甘特图更好地运用到北京奥运会档案管理中，我们将甘特图进行变形。

#### 5.2.1.1编制横轴  在甘特图中，横轴是一维的时间概念，用月份标注。

北京奥运会档案项目时间管理采用多维的时间概念：第一是年份标注，因为本项目从2007年开始，2008年年底结束，时间跨度为两年；第二是月份标注，是甘特图的标准时间维度；第三是赛事标注，结合奥运筹办工作实际，用图标的方式标注竞赛项目、场馆名称、赛事时间和地点，方便档案员和督导团队更直观地将赛事和档案管理工作结合起来。时间管理横轴如图5-1（片段）：

| 2008年度 |
| --- |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
| 奥体中心 | 北航 | 国体馆 | 游泳中心 | 北科大 | 奥体中心 | 射击馆 | 游泳中心 | 北理工 | 击剑馆 | 国家体育场 |
| 5-12 | 20-24 | 20-26 | 1-5 | 19-24 | 26-29 | 14-23 | 10-21 | 16-20 | 16-21 | 18-20 | 18-19 | 20 |

图　5-1

5.2.1.2编制纵轴  在甘特图中，纵轴表示具体的任务，如图5-2。

| 子项目 | 工作包 |
| --- | --- |
| 总体规划 | 规划监控 归档备忘录 |
| 制度框架 | 建章立制 签署责任书 签署备忘录 |
| 人员配备 | 建立档案 工作网络 |
| 人员培训 | 专业培训 |
|  | 集中培训 |
|  | 操作培训 |
|  | 专项培训 |
| 档案收集 | 纸质档案 |
|  | 实物档案 |
|  | 会计档案 |
|  | 合同档案 |
|  | 主题档案 |
|  | 资料档案 |
|  | 声像档案 |
|  | 电子档案 |
|  | 京外赛区 |
| 督导检查 | 制定方案 实施督导 |
| 档案移交 | 北京市档案馆 |
|  | 国家体育总局 |
|  | 中残联 |
|  | 档案目录 |
|  | 全宗指南 |

根据北京奥运会档案工作整体管理，第一栏为第一级工作分解为7个子项目：

总体规划、制度框架、配备人员、人员培训、档案收集、督导检查、档案移交等。

根据第一级工作分解产生的子项目，第二栏为第二级工作分解细化为26个工作包：

总体规划：规划监控、归档备忘录；

制度框架：建章立制、签署责任书、签署备忘录；

配备人员：建立档案工作网络；

人员培训：专业培训、集中培训、操作培训、专项培训；

档案收集：纸质档案、实物档案、会计档案、合同档案、

主题档案、资料档案、声像档案、电子档案、

京外赛区档案；

督导检查：制定方案、实施督导；

档案移交：北京市档案馆、国家体育总局、中残联、档案目录、全宗指南。

5.2.1.3任务内容  在甘特图中，横线线条表示子项目的任务内容和实际活动进行情况。

图  5-2               为将档案管理的具体任务内容在甘特图中体现，对甘特图作了变形，用文字描述代替线条直接进行标注。编制任务内容的步骤是对工作活动结合时间进行分解：一是确定子项目完成的时间节点；二是倒推各项任务包的起止时间；三是根据子项目和任务包确定各项任务内容。如图5-3（片段）：

| 2008年度 |
| --- |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
| 奥体中心 | 北航 | 国体馆 | 游泳中心 | 北科大 | 奥体中心 | 射击馆 | 游泳中心 | 北理工 | 击剑馆 | 国家体育场 |
| 5-12 | 20-24 | 20-26 | 1-5 | 19-24 | 26-29 | 14-23 | 10-21 | 16-20 | 16-21 | 18-20 | 18-19 | 20 |
| ·第七批京内竞赛场馆专业档案人员到位 |  | ·第九批京内竞赛场馆专业档案人员到位 |
|  |  |  | ·第八批京内竞赛场馆专业档案人员到位 |  |

图　5-3

北京奥运会档案管理工作任务分解为223项，其中2007年95项，2008年128项。至此，北京奥运会档案工作进度表暨甘特图编制完成。

### 5.2.2监控项目进度  项目监控管理是对实际进度与计划进度匹配的监控。根据系统管理理论，自然界任何一个稳定的循环系统必然是一种闭环的有效反馈回路，在项目管理中具有重要作用。

#### 5.2.2.1红绿灯机制  为将监控和计划结合起来，课题组将红绿灯机制运用到北京奥运会档案工作甘特图中。在各项任务之前插入一个圆点，对圆点标注不同的颜色代表该项任务完成的情况，已完成的任务用绿色标识，正在进行中的任务用黄色标识，对于在规定时间内尚未完成的任务用红色标识；考虑到计划总是在变动，为方便原计划与新计划的变更对照，在计划外新添的任务用蓝色标识。该机制将项目进度和监控完全结合起来，逐条对照，确保监控的有效和到位。如图5-4（片段）：

| 2008年度 |
| --- |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
| 奥体中心 | 北航 | 国体馆 | 游泳中心 | 北科大 | 奥体中心 | 射击馆 | 游泳中心 | 北理工 | 击剑馆 | 国家体育场 |
| 5-12 | 20-24 | 20-26 | 1-5 | 19-24 | 26-29 | 14-23 | 10-21 | 16-20 | 16-21 | 18-20 | 18-19 | 20 |
| ●第七批京内竞赛场馆专业档案人员到位 |  | ●第九批京内竞赛场馆专业档案人员到位 |
|  |  |  | ●第八批京内竞赛场馆专业档案人员到位 |  |
|  |  |  |  |  | ●第九批京内竞赛场馆专业档案人员到位 |

图　5-4

#### 5.2.2.2月度预报表  监控是一个闭合的系统，其周期是：实施—反馈—分析—改进—实施。在此过程中，既能对前期任务内容的执行情况进行反馈、督导，又能预报、调整后期的任务内容，确保工作进度如期进行。

为充分发挥监控的作用，北京奥运会档案项目以月为周期进行监控，并编制档案工作月度预报表，对每月档案工作计划的完成情况进行监控。为强调任务内容的归属，将责任落实到人，档案工作月份预报表增加了任务执行者的姓名，即在各项任务内容后面标注承办人的姓名；使红绿灯机制不仅表示该项任务内容的完成进度情况，并且与承办人、承办单位联系起来，增强监控力度。

### 5.2.3实施督导  督导的作用是确保按照计划开展工作，将监控落到实处。北京奥运会档案项目的督导工作分为两个层次，一是领导层面的通报，二是工作层面的督办。

#### 5.2.3.1通报  各归档机构半年度的档案验收一个月后，在北京奥组委办公会上通报委内部门、竞赛场馆、非竞赛场馆、京外赛区半年度档案工作的执行情况。数据充分、内容翔实的通报带来的效应令人震惊。通报推动机制为归档工作保驾护航。

#### 5.2.3.2督办  档案督导团队采用细化分解工作进度和二次验收的督办方式，分别对各归档机构的档案工作进度进行监控，并根据监控结果督办反馈；既统一标准,又取长补短、相互促进,确保各项计划落实到位。

## 5.3项目风险管理

根据风险管理理论，结合北京奥运会档案管理工作的风险识别，主要实施了三个方面的风险管理：一是针对归档机构，签署归档责任书。二是针对工作人员，制作档案移交确认单。三是针对档案利用，签署档案利用备忘录。

### 5.3.1编制归档责任书

归档责任书是包含归档范围目录、由秘书行政部部长与各归档机构档案工作第一责任人(部长或场馆主任)签署的具有行政效力,并依法追究相应行政责任的内部规范。

#### 5.3.1.1归档责任书的目的；

#### 5.3.1.2归档责任书的制作。

### 5.3.2制作档案移交确认单

#### 5.3.2.1员工离岗确认程序；

#### 5.3.2.2档案移交确认单内容。

### 5.3.3签署档案利用备忘录

根据《中华人民共和国档案法实施办法》的规定：“经济、科学、技术、文化等类档案，可以随时向社会开放”。北京奥运会档案属于文化类档案，奥运会结束后即向社会开放。因此如何提高奥运档案的利用价值，同时确保档案重要信息保密，是北京奥运会档案项目不可回避的风险。签署档案利用备忘录就是针对档案利用中的信息保密从源头上规避风险因素。

北京奥组委与北京市档案局、国家体育总局办公厅、中国残疾人联合会已于2008年7月15日就档案利用备忘录事宜签署完毕。

# 6 档案工作管理成果

历时8年的筹备和举办工作结束了，在全国人民分享北京奥运会成功举办的喜悦时，北京奥运会档案工作者也欣慰的收获了档案工作的丰硕成果。

## 6.1大型运动会档案管理工作模型

《北京奥运会档案管理研究》经过了学习——实践——再学习——再实践的过程，初步构建了大型运动会档案管理工作模型。如图6：

北京奥运会 档案工作成果

图　6

大型运动会档案管理工作模型的构建分别得到2009年10月在济南举行的第11届全国运动会和2010年11月在广州举行的第16届亚洲运动会两个组委会的首肯。两个组委会的档案管理部门与课题组全体成员多次座谈，就管理模型深入探讨，已将模型推广该运动会的档案管理工作中，因地制宜的开展工作。

## 6.2北京奥运会档案工作成果

### 6.2.1纸质档案：176001件；

### 6.2.2实物档案：12988件；

### 6.2.3声像档案：照片档案共156567张；录像带5757盘；音像746盘；其中重要会议、重大活动、火炬传递素材带1461盘，全程转播素材带4165盘；申办素材电影胶片47盒；北京奥运会官方网站产生的声像档案4.18G；

### 6.2.4电子档案：10174件；

### 6.2.5资料：4205册；

### 6.2.6专项档案：490卷;征集信件等主题档案22184件; 会计档案2300件，合同档案 8000件。

### 6.2.7全宗指南：5册；

### 6.2.8工作手册：2册。

## 6.3大型运动会档案管理后续研究和建议（略）

2007年国家体育总局体育哲学社会科学研究一般项目

项目编号：1121SS07078

摘　　　要

百年奥运，中华圆梦。胡锦涛总书记在北京奥运会、残奥会总结表彰大会上指出:“成功举办北京奥运会、残奥会，我们收获了一笔丰富的物质精神财富，弥足珍贵，一定要加倍珍惜、大力发扬。”承载厚望的北京奥运会档案工作者，为不辱使命、记录辉煌，确立的档案工作目标是：收集全面、整理规范、归档及时、移交到位；丰富主办城市档案馆藏，构建举办国家奥林匹克运动记忆工程。

本研究的主要方法有：文献资料法、数据统计分析法、调查访谈法、个案研究法、比较研究法等。

主要观点：在国内大型体育赛事档案工作尚无固定模式的情况下，课题组从分析北京奥运会的举办背景入手，系统识别北京奥运会档案管理面临的挑战，重点规避以往档案管理工作的片面性思维和封闭性研究，强调运用全局性和开放性的系统论世界观分析组织问题和管理行为，综合借鉴项目总体规划、项目时间管理、项目风险管理等方法论建章立制，构建北京奥运会档案管理新模式。

主要结论: 本课题的创新之处在于将系统管理理论和项目管理方法应用于北京奥运会档案管理工作实践，进行项目分解，有效控制进度，合理规避风险，兼容中西文化，兼顾赛事档案管理工作的时效性和系统性，且积累资料广泛，产生数据详实,实践成果斐然，初步构建了大型体育赛

事档案管理工作模型,为大型运动会档案管理工作提供了一般规律。

关键词：体育　奥运会　档案　系统管理　项目管理

# Text boxes

签署档案

利用备忘录

编制归档

责任书

制作档案

移交确认单

项目风险管理

实施督导

项目时间管理

监控项目

进度

编制时间

进度表

指导思想   工作重点   建章立制

工作机制   档案归属   时间节点

总体规划