附件2：

运动员创业就业社会实践项目实施方案

（上海体育国家大学科技园）

- 项目目标

上海体育国家大学科技园运动员创新创业社会实践项目将面向退役运动员进行创业、就业实习等方面的培训，提供一些就业创业实习的岗位，为退役运动员职业转型提供支持与帮助。

- 项目特点

上海体育国家大学科技园在体育企业孵化、人才培养和成果转化等方面具有成熟的经验，园区拥有众多体育类创业企业。科技园能够利用资源优势搭建运动员就业创业社会实践平台，充分发掘企业资源，为运动员创业提供支持、为运动员就业提供岗位，最终形成一套适合我国运动员的创业就业社会实践模式 。

- 内容与形式

- 内容包括：

（1）创业就业职业能力培训

（2）岗前教育（职业素质、岗位训练等）

（3）企业轮岗实习就业

2、形式

退役运动员赴上海进行创新创业社会实践

三、招生人数：20人（分两批，每批10人）

- 招生范围和条件

- 能够服从组织安排，有意赴上海企业工作的退役运动员，男女不限，运动项目不限；

- 具有强烈的职场实习和历练需求；

- 有相关国家级健身教练证书者优先考虑，需经过用人单位的简历初选、视频复试等环节最终确定。

- 实习地点和岗位：

- 实习地点：上海巅峰健身有限公司（上海市杨浦区恒仁路350号）

- 实习岗位：巅峰减重健身会馆、巅峰减重工作室、巅峰减重全封闭夏令营等全职专员。

- 实习周期：60天

- 该项目将为运动员提供的保障：

- 全面系统的职业技能培训；

- 实习补贴

- 免费食宿

- 意外伤害保险

- 工作机会（实习表现优异者，考核通过，可转正）

- 项目实施计划

第一批

| 日期 | 内容 | 责任单位 |
| --- | --- | --- |
| 6.7-6.12 | 确定项目实施方案 | 总局人事司、体育科技园、上海巅峰健身有限公司 |  |
| 6.13-6.26 | 宣传、招募运动员 | 总局人事司、体育科技园 |  |
| 6.27-6.30 | 确定实习运动员名单（简历初选和视频复试） | 上海巅峰健身有限公司、体育科技园 |  |
| 7.9-7.10 | 运动员报到 | 上海巅峰健身有限公司、体育科技园 |  |
| 7.11-9.11 | 培训+实习 | 上海巅峰健身有限公司、体育科技园 |  |
| 9.2-9.16 | 实习总结与岗位考核 | 上海巅峰健身有限公司、体育科技园 |  |
| 9月底 | 项目总结 | 总局人事司、体育科技园 |  |

第二批

| 日期 | 内容 | 责任单位 |
| --- | --- | --- |
| 8.22 -8.26 | 确定项目实施方案 | 总局人事司、体育科技园、上海巅峰健身有限公司 |  |
| 8.29-9.9 | 宣传、招募运动员 | 总局人事司、体育科技园 |  |
| 9.10-9.14 | 确定实习运动员名单（简历初选和视频复试） | 上海巅峰健身有限公司、体育科技园 |  |
| 9.18-9.20 | 运动员报到 | 上海巅峰健身有限公司、体育科技园 |  |
| 9.21-11.19 | 培训+实习 | 上海巅峰健身有限公司、体育科技园 |  |
| 11.20-11.23 | 实习总结与岗位考核 | 上海巅峰健身有限公司、体育科技园 |  |
| 11月底 | 项目总结 | 总局人事司、体育科技园 |  |

九：联系方式

联系人：上海体育学院 体育科技园  王强

电话：021-35321888、13816761665

邮箱：307150861@qq.com