附件4

2018年全国青少年“未来之星”

冬季阳光体育大会分会场活动方案

为进一步发挥冬季阳光体育大会的引领示范作用，实现冬季阳光体育大会主会场和分会场联动，扩大冬季阳光体育大会的参与规模，提升冬季阳光体育大会的影响力，按照统一性、可操作性和可持续发展等原则，现就开展2018年冬季阳光体育大会分会场活动制定以下方案：

- 设立冬季阳光体育大会分会场的省（区、市）

根据冬季运动项目开展的群众基础和各地有利的自然条件，设立2018年全国青少年“未来之星”冬季阳光体育大会分会场，包括北京、河北、黑龙江、吉林、辽宁和内蒙古6省（区、市）。

- 统一活动名称

根据2018年主会场名称，分会场名称拟定为“2018年全国青少年‘未来之星’冬季阳光体育大会XX省（区、市）分会场”。

- 统一活动形象标识，提升活动整体形象

对冬季阳光体育大会目前正在使用的形象标识体系进行系统梳理，完善活动形象标识体系，加强管理，规范使用，提升冬季阳光体育大会的整体形象，主要包括：

（一）统一设计、使用冬季阳光体育大会主题和宣传口号。

（二）统一制定、设计冬季阳光体育大会的主题色彩、主题图案、主题LOGO、获奖证书、证件，规范主承办单位构成，统一活动启动仪式背景板的内容。

（三）各分会场根据统一的形象标识要素，设计、制作活动现场背景板、展板、宣传用品、秩序册、成绩册、证件、获奖证书等。

- 明确分会场规定活动内容，其他内容自行选定，规定与自选内容相结合

按照本通知有关内容，明确分会场规定活动内容。各分会场参照方案自行制定竞赛规程，并依照竞赛规程组织办会。规定活动内容包括：

（一）冬季阳光体育大会分会场活动启动仪式及冬季阳光体育活动展示。

（二）群体比赛项目必须包括青少年雪地足球，其他群体项目由各分会场自行确定。

（三）各分会场邀请至少一位奥运冠军或体育明星参与活动互动。

（四）各分会场要因地制宜开展爱国主义教育。

其余内容由分会场参照主会场各板块活动内容，结合省（区、市）特色自行制定。

- 在主会场集中展示分会场活动成果，做好整体互动

根据主会场活动方案，明确提出各分会场活动成果展示内容与方式，制定各分会场提交活动成果的内容、标准、提交时间等具体要求，在主会场活动启动仪式及活动期间，突出展示分会场的活动成果。

- 各分会场的活动视频资料汇总剪辑后在主会场开幕式上进行展示播放。

（二）各分会场制作本省（区、市）青少年冬季阳光体育活动成果展板在主会场集中展示。

（三）邀请各分会场代表出席主会场活动。

（四）各分会场在2018年1月25日前提交用于展示的活动视频，并在大会举办结束后10天内提交总结报告和有关资料。

- 统筹开展多层次、多渠道、全国范围的宣传工作

制定宣传工作方案，利用各大媒体平台对冬季阳光体育大会进行整体宣传推广，以提高活动的知名度、认知度和影响力，提升品牌形象。

（一）除已开通的阳光体育大会官方网站外，分会场要开通自己的官方微博、微信平台，充分利用自媒体渠道，在主会场、分会场期间进行集中式宣传报导。

（二）协助组织央级媒体对主会场、分会场的活动进行跟踪报道。

（三）分会场负责组织当地媒体对冬季阳光体育大会活动进行宣传报道。

- 加强组织保障

总局加强分会场活动的组织保障，确保大会顺利成功举办。

（一）要求各分会场建立组织架构，参照阳光体育大会组织机构成立分会场组委会，明确分工职责，落实好各项工作。

（二）建立协调机制，要求分会场明确联络人，负责上下协调对接。

（三）全国体育运动学校联合会负责分会场统一设计、制定标准流程、监督协调等工作。