关于做好总局事业单位岗位设置实施工作

有关事项的通知

（体人字[2009]164号）

各事业单位：

根据《事业单位岗位设置管理试行办法》（国人部发〔2006〕70号）、《〈事业单位岗位设置管理试行办法〉实施意见》（国人部发〔2006〕87号）和《国家体育总局事业单位岗位设置管理实施办法（试行）》（体人字[2008]456号）要求，为做好总局事业单位岗位设置实施工作，现将有关事项通知如下。

一、实施范围

总局所属的各事业单位管理人员（职员）、专业技术人员和工勤技能人员，均纳入岗位设置管理。

岗位设置管理中涉及事业单位领导人员的，按照干部人事管理权限的有关规定执行。

二、时间安排

总局事业单位岗位设置实施工作分四个阶段开展：

第一阶段为岗位设置方案报总局审批阶段（2009年4月1日至7月31日）。各事业单位在认真学习政策、核实基本

情况的基础上，于5月20日之前将本单位岗位设置的初步方案和岗位设置审核表报人事司征求意见。人事司就各单位提出的初步方案与各单位进行沟通。之后，各单位结合与人事司沟通的情况对岗位设置初步方案进行修订，并将岗位设置正式方案及其他相关材料报总局审批。人事司将根据有关规定，结合各单位的实际情况对岗位设置正式方案进行审核后报总局审批。

第二阶段为实施方案报总局备案阶段（2009年8月1日至9月15日）。岗位设置正式方案经总局审批后，各单位在广泛听取职工意见后制定岗位设置实施方案并报总局备案。

第三阶段为组织实施阶段（2009年9月16日至2009年11月30日）。各单位按照经总局备案的岗位设置实施方案组织实施，并于2009年11月30日前完成本单位的岗位设置实施工作。

第四阶段为总结和检查验收阶段（2009年12月1日至12月31日）。首次岗位设置实施工作完成后，各单位对工作开展情况进行总结，并将总结材料报总局。总局将对各单位岗位设置实施工作进行检查验收。经总局认定已经完成岗位设置和岗位聘用的单位，本单位职工从次月起按所聘岗位兑现工资。

三、材料报送要求

（一）岗位设置方案报批需报送的材料包括：

（1）岗位设置方案：包括单位的编制情况、单位领导职数、中层领导职数、下达的专业技术岗位情况、现有正式在册人员基本情况、所设置的单位岗位总量、各类岗位等级、数量与结构比例等；

（2）岗位设置工作负责人及工作人员联系电话；

（3）国家体育总局事业单位岗位设置审核表；

（4）国家体育总局事业单位管理岗位设置详表；

（5）国家体育总局事业单位专业技术岗位设置详表；

（6）国家体育总局事业单位工勤技能岗位设置详表；

（7）国家体育总局事业单位双肩挑情况详表；

（8）国家体育总局事业单位机构编制批复文件（复印件）；

（9）国家体育总局事业单位专业技术岗位职数的批复或通知文件（复印件）。

（二）岗位设置实施方案备案需报送的材料包括：

（1）实施工作的组织领导；

（2）实施工作的具体步骤和时间安排；

（3）实施工作的方式方法；

（4）对特殊问题的处理意见。

四、实施要求

（一）岗位设置管理是事业单位人事制度的一项重大改革，关系到全体干部职工的切身利益。各单位要高度重视，加强领导，精心组织，严格按照《事业单位岗位设置管理试行办法》、《〈事业单位岗位设置管理试行办法〉实施意见》和《国家体育总局事业单位岗位设置管理实施办法（试行）》等有关规定，做好本单位的岗位设置及其具体实施工作。

（二）各单位在岗位设置过程中必须严格执行有关政策规定，坚持原则，走群众路线。要成立专门的领导小组，组织得力人员，结合单位实际制定岗位设置方案和实施方案。方案的制定要发扬民主，听取群众意见，并经过单位领导班子集体研究决定后，报总局审批、备案。

（三）各单位要严格按照核准的岗位设置方案和经备案的实施方案组织实施，不得擅自提高岗位等级、突破结构比例；不得突击聘用人员、突击聘任职务。

（四）各单位要充分认识到岗位设置管理工作的紧迫性和复杂性，积极稳妥地对待和处理实施过程中的矛盾和问题，做好职工的思想政治工作，保持职工队伍的稳定，顺利完成首次岗位设置实施工作。

附件1：国家体育总局事业单位岗位设置审核表

附件2：国家体育总局事业单位管理岗位设置详表

附件3：国家体育总局事业单位专业技术岗位设置详表

附件4：国家体育总局事业单位工勤技能岗位设置详表

附件5：国家体育总局事业单位特设岗位设置审核表

附件6：国家体育总局事业单位“双肩挑”情况详表

附件7：国家体育总局事业单位岗位说明书（供参考）

国家体育总局人事司

二〇〇九年三月二十三日

附件1：

国家体育总局事业单位岗位设置审核表

单位名称（盖章）：                                                                           主要领导签字：

| 单位岗位总量 |  | 类别 |  | 管理岗位 |  |  |  |  |  |  | 专业技术岗位 |  |  |  |  |  |  | 工勤技能岗位 |  |  |  | 特设岗位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 比例 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理 岗位 | 等级 | 一 |  | 二 |  |  | 三 |  |  | 四 |  |  |  | 五 |  |  | 六 |  | 七 |  | 八 |  | 九 |  | 十 |  |
|  | 比例 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业 技术 岗位 | 层级 | 高级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 中级 |  |  |  | 初级 |  |  |  |  |
|  | 比例 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 等级 | 一 | 二 |  |  | 三 |  |  | 四 |  | 五 |  | 六 |  |  | 七 |  | 八 |  | 九 | 十 | 十一 |  | 十二 |  | 十三 |
|  | 比例 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工勤 技能 岗位 | 等级 | 技术工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 普通工 |  |  | 人事司审核 意见 |  |  |  |  |  |
|  |  | 一 |  |  | 二 |  |  | 三 |  |  |  | 四 |  |  | 五 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 比例 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表人及联系电话：                                                     报表日期：

附件2：

国家体育总局事业单位管理岗位设置详表

单位名称（盖章）

| 序 号 | 部门名称 | 岗位名称 | 岗位级别 | 岗位数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |

填写说明：

1、所有管理岗位设置情况均须填写；

2、岗位名称按照本单位管理岗位的实际名称填写，如处长、主任等；

3、岗位级别是指拟设置的岗位的等级；

4、岗位数量是指拟设置的该级别的岗位数量；

5、此表可复印。

附件3：

国家体育总局事业单位专业技术岗位设置详表

单位名称（盖章）：

| 项 目 | 岗 位 等 级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 正 高 |  |  | 副 高 |  |  | 中 级 |  |  | 初 级 |  | 员 级 |
| 比 例 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数 量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 等 级 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 十三 |
| 比 例 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数 量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专 业 技 术 岗 位 系 列 具 体 分 布 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 岗位系列 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填写说明：1．此表所填数据应与各单位报送的“国家体育总局事业单位岗位设置审核表”相关数据一致；

2．岗位系列是指国家承认的专业技术系列，包括体育教练、科研、卫生、会计、翻译、工程、教师、经济、图书、出版、文博、新闻等。

附件4：

国家体育总局事业单位工勤技能岗位设置详表

单位（盖章）

| 序 号 | 部门名称 | 岗位名称 | 岗位级别 | 岗位数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |

填写说明：

1、所有工勤岗位设置情况均须填写；

2、岗位名称按照体育行业工勤岗位通用名称填写，如电工、水暖工、场地工等；

3、岗位级别是指拟设置的岗位的等级；

4、岗位数量是指拟设置的该名称该级别的岗位数量；

5、此表可复印。

附件5：

国家体育总局事业单位特设岗位设置审核表

填表单位：（盖章）           填表人：          电话：           填表日期：    年   月  日

| 单位 全称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经费 形式 |  |  |  |  | 机构规格 |  |  |  |  | 编制 员额 |  |  |  |  |  | 现岗位 聘用人数 |  |
| 岗位基本 情况 | 岗位类别 |  | 岗位名称 |  |  |  |  | 岗位等级 |  |  | 岗位设置时限 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 开始时间： 年 月 日 终止时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 设置 原因 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 聘用 人员 情况 | 姓 名 | 性别 |  | 出生 年月 |  | 参加工作时间 |  |  | 最高 学历 |  |  | 毕业 时间 |  |  | 原工作单位 |  |  |
|  | 原聘岗位类别 |  |  |  |  | 原聘岗位名称 |  |  |  |  |  |  |  | 原聘岗位等级 |  |  |  |
| 审 核 意 见 | 单位意见 |  |  |  |  |  |  |  |  | 总局人事部门意见 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  | （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表 说明 | 1、本表用于事业单位设置特设岗位的审核；2、经费形式是指主要由财政拨款、部分由财政支持和经费自理三种形式；3、编制员额是指机构编制部门核定的本单位的人员编制数量；4、现岗位聘用人数是指本单位管理岗位、专业技术岗位、工勤技能岗位现聘用的人员数量；5、岗位类别是指拟设置的特设岗位属管理岗位、专业技术岗位还是工勤技能岗位；6、岗位名称是指拟设置的特设岗位的具体岗位名称；7、岗位等级是指拟设置的特设岗位的等级；8、岗位设置时限是指拟设置的特设岗位起止时间；9、本表一式三份，用A4纸打印。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件6：

国家体育总局事业单位“双肩挑”情况详表

单位名称（盖章）

| 序 号 | 双肩挑 人员姓名 | 管理岗位 名称 | 管理岗位 级别 | 兼任专技 岗位名称 | 兼任专技 岗位级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |

附件7：

国家体育总局事业单位岗位说明书（供参考）

| 岗 位 名 称 | 人事劳动教育负责岗 | 岗位类别 | 管理岗位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所 属 部 门 | 人事处 | 岗位级别 | 管理五级 |  |  |
| 岗 位 编 号 |  | 本岗设定人数 |  | 本岗实 有人数 |  |
| 任 职 条 件 | 1.中共党员，具有本科以上学历。从事科技干部管理工作八年以上。 2.接受过管理学、组织行为学、人事管理等相关知识的培训；懂得人才学、人事管理及行政管理的基本知识，了解人事管理动向和改革信息；掌握党和国家的知识分子政策、科技干部政策，了解法律知识；对本院从事的主要研究领域的专业知识有基本的了解，并掌握有关的科研管理知识。 3.具有较强的人力资源规划、开发、供求预测、人才引进及人才职业生涯设计能力。 4.有较强的写作和口头表达能力，能撰写较高水平的工作总结和科技干部管理方面的研究论文。 5.能熟练运用计算机，并具有英语听读写能力。 6.能与其他部门负责人有效沟通，配合其他部门的工作。 |  |  |  |  |
| 岗 位 职 责 | 1.根据院发展规划起草制定人才发展规划和培训计划并组织实施，负责人力资源管理体系的建立与发展。 2.协助机构设置、编制管理及组织设计；负责单位内部机构编制和人事管理工作，组织制定各种人事管理规章制度；对院内干部调整提出方案。 3.负责本部门行政管理和精神文明建设及工作职责、编制人数的规划与修定。 4.负责全院人员的劳动工资、福利、安全卫生和社会保险。 5.负责专业技术职务管理、专家管理、出国、出境人员管理、职业（执业）资格的管理。 6.负责人员调配、录用、劳动合同签定，定岗、定编、定员计划制定；处理职工离职、人才交流等人事变动事宜，组织招聘、培训等。 7.负责研究生导师队伍建设、研究生管理等。 8.负责人员考核的组织实施与监督；协助各类评奖、评优申报及管理。 9.负责人员继续教育、岗位培训计划的制定、实施和管理。 10.负责人事档案管理。 11.协调部门内外关系，向院领导提出处理人事危机的解决方案。 12.承办领导和上级单位交办的其他事宜。 |  |  |  |  |

单位名称(盖章)