全国健身瑜伽项目办赛指南

本指南以赛事筹备组织工作的时间为脉络，依据赛事运作的四个阶段进行编排。重点阐述了健身瑜伽赛事申办、筹办、运行和收尾过程中的工作流程、工作内容、注意事项等，并将健身瑜伽赛事已有的资料或文件附于附录中予以详细说明。

第一节 健身瑜伽赛事申办

一 、健身瑜伽赛事申办流程










二、健身瑜伽赛事申办细则

1.社体中心公布年度赛事计划

社体中心于当年11-12月讨论并制定下一年全国健身瑜伽赛事年度计划，将赛事主要计划公布于官方网站（www.chinayogasport.org.cn）。

2.发布赛事活动推介招标公告

社体中心公布年度赛事计划后，于官方网站（www.chinayogasport.org.cn）发布赛事活动推介招标的公告，以欢迎政府机关、企事业单位、社会团体等申办健身瑜伽赛事活动。推介招标公告的内容包括推介招标会的召开时间、地点、注意事项。健身瑜伽赛事活动招标书及赛事申办意向书模板（见附件1-1-1、1-1-2）。
3.召开社体中心赛事招标会
社体中心依据发布的赛事活动推介招标公告时间及地点要求，召开赛事招标会。与会申办单位向社体中心提交赛事申办意向书并洽谈具体事宜，招标原则为具备赛事承办要求且有健身瑜伽赛事举办工作经验单位优先。

4.召开社体中心招标评定会议

社体中心赛事招标会结束后，召开社体中心招标评议会议，秉承公开、公平、公正原则，就招标会各申办单位情况进行综合评估和审核，投选出适合的赛事申办单位，在中国健身瑜伽官方网站（www.chinayogasport.org.cn）进行公示。

5.公示结束后，于承办单位签署承办协议

公示期结束后，若公示结果无异议，则社体中心与承办单位签署承办协议。

附件1-1-1  健身瑜伽赛事推介招标书

全国健身瑜伽公开赛（多站）

	赛事

介绍
	    全国健身瑜伽公开赛是为社体中心推行《健身瑜伽体位标准》而组织的系列赛事。比赛设社会组和院校组，项目为女单、男单、女双、混双和集体项目。比赛接受各级体育部门、高等院校，瑜伽社会组织、会馆和个人报名。比赛按X＋1方式进行，及组织X站公开赛和1站锦标赛，分站公开赛每站规模控制在300人以内，取得分站各项目比赛的优胜者参加年度锦标赛。

	时间

安排
	xxxx年4月至10月 (竞赛时间2-3天)

	承办

条件
	承办资质
	1.政府部门或具有独立法人资格的公司、社会团体

2.无不良信息记录

	
	赛事保障
	1.10m×16m×0.8m舞台、灰色地毯、LED显示屏16m×5m；

2.交通便利、场地设施符合健身瑜伽竞赛规则标准、拥有更衣室、化妆间、热身区、用餐室、后场通道可容纳200人；

3.提供15-19名裁判员的差旅食宿费和技术服务费；

4.提供安保和食品安全；

5.驻地距赛场距离不超过10分钟车程；

6.赛事费用为广告权益转让费.技术服务费.赛事运营费三部分构成，由承办方承担，金额根据具体情况确定。

	技术

服务


	竞赛组织
	1.场地勘察、规划；

2.组织机构、工作方案确定；

3.竞赛规程、通知的编写、印发；

4.运动队参赛发动、报名及资格审查；

5.仲裁、裁判选调，辅助裁判、志愿者培训；

6.赛程编排、场地功能划分及氛围营造方案制订；

7.领导、嘉宾邀请；

8.领队、裁判员联席会会议组织；

9.赛事总结及资料收集；

10.其他事宜。

	
	新闻宣传
	81 1.赛事综合新闻宣传协调；
2  2.赛事直播、录播或专题安排。

	运营

经费
	主办划拨
	无。

	
	赛事组织

经费
	约70万元。

	承办

程序
	申办报名
	承承办单位填写申办意向书，会议现场或通过电话、传真、邮件等渠道提提交，截止时间为xxxx年1月31日。

	
	评审确认
	召开赛事评审会，承办单位陈述，评审组提出建议，报社体中心确认。

	
	网上公示
	确确认承办单位后在社体中心网站及社体中心网站公示。

	
	合同签订
	网网上公示无异议后签订赛事合同。

	联系

方式
	单位
	国国家体育总局社会体育指导中心

	
	地址
	北北京市东城区体育馆路9号

	
	联系人
	李 X老师

	
	联系方式
	电话：（010）67147626；传真：（010）67133577

邮箱：chinayogasport@126.com


附件1-1-2  健身瑜伽赛事申办意向书

	申办单位
	

	赛事活动
	

	办赛时间
	

	经费保障
	

	交通保障

	

	场地保障

	

	食宿保障

	

	办赛经验

	

	联系方式
	联系人
	

	
	联系电话
	

	
	电子邮箱
	


                                   （申办单位公章）
                                        年   月   日
附件1-1-3  全国健身瑜伽公开赛申办申请
关于申办XXXX年全国健身瑜伽公开赛

（XX 站）的申请

社体中心：
为响应国家全民健身的号召和健身瑜伽发展要求，XXX 人民政府或 XXX 体育局主办、XXX 省（市）健身瑜伽运动协会承办的XXXX年全国健身瑜伽公开赛（XX 站），将于 XXXX 年 XX 月 XX 日在 XXX 市举办。
我们将严格按照全国健身瑜伽竞赛要求和相关规定，积极筹备，科学管理，严格把关，确保比赛圆满成功！

                       XXX 体育局或者健身瑜伽协会

XXXX 年 X 月 XX 日（公章）

第二节 健身瑜伽赛事筹备

一、健身瑜伽赛前筹备主办单位、承办单位工作流程与互动图



                      沟通
反馈

                        

                      审查


验收



主办单位筹备

二、主办单位筹备工作内容
（一）制定竞赛规程

由主办单位制定竞赛规程，并下发承办单位征求意见，修订后由主办单位公布及下发。竞赛规程包含但不限于以下内容：赛事全称和简称；竞赛日期和地点；竞赛设项；参加单位；选手参赛资格；参赛办法；竞赛办法；录取与奖励办法；报名和报道；未尽事宜和规程解释权等。

（二）建立竞赛机构

健身瑜伽竞赛组织机构图










                               



（三）确定秩序册

秩序册须由主办单位审定，要求色调明快、时尚；内容准确清楚，便于查找使用；广告版面提前进行招商。基本内容如下：
1.封面、封底设计—赛事主视觉、logo、标识、比赛名称（中英文）、主办协办名单等。

2.比赛批复文件

(1)竞赛规程、设项；

(2)赛事日程安排；

(3)组委会及办事机构名单；

(4)竞赛机构名单——仲裁、裁判委员会、后勤保障等人员组成；

(5)代表队名单；

(6)运动员竞赛分组名单；

(7)运动员人数统计表；

(8)各类广告彩页（提前征集赞助商广告页面）。

4.制定奖励方案

由主办单位制定选手的奖金额度比赛各项目特别奖的奖励办法。

5.选派技术官员

根据《全国健身瑜伽裁判员管理办法》第五章裁判员选派办法，健身瑜伽赛事技术官员选派由赛事主办单位负责，具体要求如下：

第二十六条 国家级健身瑜伽赛事的临场技术代表、仲裁、裁判长、副裁判长须由国家级裁判员担任，其他临场执裁的裁判员技术等级应为一级（含一级）以上。以上人员均由总局社体中心选派。

第二十七条 各省、自治区、直辖市举办的同级以下的各类健身瑜伽竞赛的临场技术代表、仲裁、裁判长、副裁判长、主要裁判员、其他裁判员的选派条件，由各省、自治区、直辖市健身瑜伽主管部门或地方健身瑜伽协会做出规定。

第二十八条 全国性和地方性健身瑜伽竞赛的裁判员选派应当遵循以下原则：

公开的原则；

择优的原则；

中立的原则；

就近的原则。

6.参赛运动员报名、注册

主办单位负责参赛运动员的报名及注册工作，参赛运动员报名及注册流程详见参赛指引部分内容。

7.整体验收场地布置

主办单位依据《健身瑜伽竞赛规则与裁判法（试行）》第一部分健身瑜伽竞赛规则第五章比赛场地，审查验收赛事承办单位的场地布置工作。

8.完成开幕式流程，审查节目和宣传视频 VCR 内容。

主办单位负责开幕式流程的验收工作，审查节目和宣传视频 VCR 内容等。

三、承办单位筹备工作内容

（一）联系并确定符合赛事标准的场馆

承办单位须提前半年以上联系符合赛事标准的场馆。场馆的功能性设备须包括指挥系统、比赛显示及控制系统、赛事成绩处理系统、仲裁录像系统、网络与通信系统、计算机信息系统、消费报警系统、温控系统、安保监控系统等。由场馆负责联系安保及消防，并承担相应的费用。

（二）确定场地，场馆布置设计方案

承办单位须提前两个月依据赞助单位和社体中心的要求准备场馆布置设计方案，其设计标准须符合社体中心竞赛技术要求，场地要求见《健身瑜伽竞赛规则与裁判法》第一部分健身瑜伽竞赛规则第五章比赛场地。

[image: image1.jpg]b

[ 5"‘2@1

2018 2EEFHMAFE ( =S )

E 3
5%
A
=
AR
1= 24
e

—
e - .
= - /,“\ AT




[image: image2.png]



[image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]



（三）协调当地领导，组建组织机构

承办单位须提前一个月，协调赛事举办地当地领导，组建确定赛事组织机构。
（四）赛事报备

承办单位须提前一个月向赛事举办地当地主管部门和公安部门报备，报备结果反馈社体中心。

（五）联系宾馆，提供便捷可行的住宿方案与信息。

（六）制作秩序册、牌、证、奖牌、奖匾等。

1.竞赛秩序册

秩序册由当地承办单位负责设计排版，排好版面后必须要发回社体中心竞赛委员会审查后方可交付印刷。印刷数量：按照每支代表队人数 50%比例发放，300人参赛规模需要 150 本左右，可视实际适当减少。

2.制作选手号码牌，奖状，裁判胸牌

承办单位负责制定颁奖工作实施方案和颁奖仪式程序；负责统计奖品种类及各类奖项数量、准备颁奖辅助用品；提出证书、奖匾的设计方案并进行制作，由社体中心验收，须在赛事前半个月完成。

（七）场地布置，完成整体验收

承办单位须于赛事前两天依据场馆布置设计方案对比赛场馆进行布置，社体中心负责整体验收，含竞赛用品（详见附件1-2-1）。

（八）制定开幕式具体方案

承办单位须于赛前制定开幕式的具体工作方案，确定开幕式的参加领导及嘉宾名单，提供安排开幕式表演节目，并对开幕式宣传 VCR 视频进行审查。开幕式程序安排如下：

1.由组委会确定开幕式程序。

2.程序流程：

提前布置好主席台坐席，鲜花和无线麦克或立式麦克数量和位置，并确保告知讲话的领导知晓。主席台上摆放：桌布、领导桌签、秩序册、开幕式议程单，讲话稿、矿泉水或茶水等。

(1)由主办单位指定开幕式主持人，要严格按照开幕式议程进行；

(2)运动代表队引导牌入场；

(3)介绍领导和嘉宾；

(4)全体起立奏唱国歌（大屏幕显示国旗或者升国旗）；

(5)承办单位领导致欢迎词；

(6)赛事冠名企业领导致辞；

(7)运动员代表宣誓；

(8)裁判员代表宣誓；

(9)为组委会领导向赞助企业授突出贡献奖牌匾仪式；

(10)现场职务最高领导宣布比赛开幕（或者摸彩球、或者大屏幕摸手印）；

(11)开幕式文艺表演节目；

(12)由组委会领导出席为裁判员和竞赛官员授纪念牌仪式；

(13)比赛开始。

3.提前选择开幕式各环节需要的音乐，并制定播放音乐的方案。

4.提前制定和演练开幕式和表演节目的灯光运用方案。

5.不断确认和落实到场的领导和嘉宾的姓名和具体职务，到达具体时间等。

6.开幕式特别要注意礼仪细节。

7.注意：主席台领导嘉宾的排位，按照先国际、中央、省、市、县的顺序排位。最高现职领导排位靠前，坐席为居中，次席按照先左后右依次落座。开幕式议程范本见附件 1-2-2。

8.竞赛工作项目筹备流程

承办比赛需按照系统工程的要求，严密组织，精心策划，有序协调的开展比赛的各项筹备工作。健身瑜伽专业化运作，选用表格管理是比较直观和有效的科学管理的办法。全国各类比赛通常赛期为 2、3 天，分为筹备期、比赛期、结束期。

	日期

工作项目
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	竞赛用品到位
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	竞赛人员就位
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	场地布置
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	灯光布置
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	音响布置
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	安保志愿者
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	培训
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	裁判员报到
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	报到发号码牌
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	运动员技术会议
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	比赛
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	与会人员返程
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


四、赛事宣传筹备工作内容

（一）制定赛事宣传报道总体工作计划和阶段性工作实施方案。

（二）根据筹备各阶段的工作重心逐步建立健全宣传报道部门组织结构，配备工作人员。

（三）设计、推广统一的赛事品牌形象。

（四）召开宣传工作会议，协调赛事管理机构各部门开展宣传工作。

（五）召开新闻发布会，组织各类媒体分阶段进行专题性集中报道。具体工作流程及事宜如下：

1.新闻发布会由主办单位负责召集组织。邀请有关嘉宾，落实会场和会场布置，会议程序，新闻通稿核审，礼品等等。

2.准备新闻发布会的会议议程，并提前落实发言领导嘉宾。

3.有表演项目的要请有关领导提前审查确定。

4.检查麦克数量和通话质量。

5.做好安全检查工作，确保人员疏散、舞台、电路、交通、彩球或彩花等安全。

6.定期收集、整理并向媒体提供赛事宣传报道素材。

7.为参与赛事的各类媒体提供设施、设备等技术保障与服务。

8.监测媒体对赛事的报道情况，尤其警惕失实或者负面报道；做好宣传报道资料的存档备份工作。

9.对赛事比赛场馆进行宣传环境布置。

10.建设和管理赛事新闻中心，完善比赛场馆媒体宣传报道服务设施。

11.组织赛事相关的表彰、奖评活动。

12.赛事结束后进行宣传报道工作的总结。

五、赛事后勤保障工作内容

（一）办公协调工作。包含制定规章、制度、规则，管理赛事文书，组织各类会议，综合协调工作。

（二）财务工作。包含整体筹划、预算编制、收支管理等。

（三）安全保卫工作。健身瑜伽比赛是一个高雅艺术的竞赛形式，应在轻松、愉悦的情绪中进行。承办单位应制定详尽的安全保卫方案和处置各类突发事件的应急预案，以应对因选手、教练、家长、观众等的不满情绪而引发的赛场混乱甚至暴力事件。

（四）医疗卫生工作。赛场内要预先安排好应急措施。如赛场内配备医务人员、常用的药品（外伤、速效救心类）和器具；如果赛场远离医院还可安排救护车待命。医疗应急由承办单位制定预案。

（五）供电、供水保障等工作。制定赛事筹备与举行期间的供电方案，指导、监督赛事的用电用水安全。

（六）食宿交通工作。包含裁判员和表演嘉宾等人员的车辆接送，餐饮准备等。

1.比赛官员、裁判员、工作人员的安排

具备一定规模的比赛，主办单位会邀请许多重要的官员，选派的裁判员和竞赛委员会成员等参与竞赛工作。为了比赛顺利进行，承办单位要委派专人认真做好接待、服务工作。如提前安排舒适、方便的住处，提供比赛期间各项事务的时间安排表和负责人联系方式，安排合理、卫生的膳食，提供便捷的交通服务，快捷、高效的做好各项经费报销、工作报酬的发放和返程票务预订等事宜。

2.运动员安排

(1)安排住宿的宾馆应相对集中，不要远离赛场，饮食、购物应十分方便。在比赛规程（通知）中要注明提前登记住宿的相关事宜，包括房间等级、价位、地理位置、联系方式、周边的交通信息、距赛场的距离等。

(2)由于一些赛场远离市区，比赛间歇和赛后，大量选手因交通问题不能顺利返回驻地而滞留在赛场，应坚决杜绝此类情况的发生。

(3)很多比赛选在“五一、十一”等节假日举行，适逢旅游旺季，返程车、机票相对紧张，很多选手赛后不能及时、顺利的返回。承办单位要尽可能做好返程票的提前登记和预订工作，做到善始善终。

（七）其他保障工作

要求承办单位要有高度的责任感和组织能力，提前做好应对一切突发事件的应急预案，尤其是做好消防宣传和疏导、缓解拥挤场面的各种工作。为确保比赛的顺利进行，还要确保检录区、候场区、热身区、更衣室、卫生间、领奖处、观众席以及各区域之间链接通道的相对通畅。避免造成人员伤害事件的发生。

附件1-2-1 健身瑜伽竞赛场地、竞赛用品清单

	健身瑜伽竞赛场地、竞赛用品清单

	序号
	名称
	清单
	说明
	备注

	1
	场馆设区
	裁判席、领导嘉宾席、观众坐席、媒体摄像区、运动员侯场区、检录区、更衣室（男/女）、化妆间、卫生间、休息室、用餐区、赛事公告栏、现场医务区
	1.休息区和用餐区要区别“裁判及工作人员区”和“运动员区”；

2.赛事公告栏：尺寸至少宽2米、高1.5米；

3.医务区：备医务人员和常用药品；

4.媒体摄像区要设在不影响裁判组工作及嘉宾区观看的地方。
	

	2
	赛台要求
	1.台面距离地面高度0.8-1.0米、长不少于16米、宽不少于10米；

2.赛台背景高不低于6米、宽不少于16米；

3.赛台铺置“灰色”地毯；

4.灯光、音响、立麦架、无线麦克风；

5.统一瑜伽垫（25张）。
	条件允许可以增设可移动式的表演台（尺寸待议）

供于单人及双人自选套路环节
	

	3
	嘉宾区
	1.桌椅；

2.台签；

3.秩序册；

4.赛事流程；

5.饮用水。
	
	场地组

后勤组

	4
	裁判区
	1.桌椅；

2.台签；

3.无线麦克2个；

4.对讲机1台；

5.警戒线；

6.矿泉水。
	2-1台签分别有仲裁1或3个、裁判长1个、副裁判长2个、编排记录长1个、编排记录组1个、检录长1个、检录组1个、放音组1个、宣告裁判1个、评分裁判员9个（评分裁判员签上分别标有A1、A2、A3、B1、B2、B3、C1、C2、C3）、后备裁判员2个；评分裁判员5-9个。


	

	5
	物品清单
	1.笔记本电脑1-2台（记录组和放音组）；

2.无线局域网或4G网络（上网卡）；

3.打印机爱普生PLQ-22KM（证书专用）；

4.打印机（要求速度要快）、A4纸2-3包。
	1-1.放音组所使用的笔记本电脑建议要装有光驱。

3-1.获奖证书专用。

4-1.记录组专用。
	记录组

检录组

放音组

系统组

	
	
	1.运动员签号牌（号码牌）、别针；

2.插线板2-3个；

3.文件袋若干个、记事本若干本；4.计算器2个、档案袋8-10个、订书机2个、订书针1盒、燕尾夹2-3盒（至少大和小各1盒）、回形针2盒、裁纸刀2把、直尺2把、剪刀1把；

5.红色记号笔2支、黑色记号笔；2支、红色水笔2支、黑色水笔若干支、带橡皮铅笔若干支、卷笔刀4个、软尺1把；

6.宽版透明胶带若干卷、红色地毯胶带若干卷；

7.扩音器2个、对讲机4台以上；

8.毛巾、垃圾桶。
	1-1.签号牌要求：圆形、直径12厘米、白底、黑色粗体、阿拉伯数字体现；

1-2.别针数量要在签号牌数量的基础上增加30个；

2-1.插线板要求线长10米1个和线长5米2个；

3-1.每个裁判一个工作袋及相关物料；

4-1.记录组用品；

5-1.裁判用品；

6-1.红色地毯胶带用于赛台上标识定点及路线；

7-1.对讲机分别配至裁判长、检录长、放音组、指挥裁判，除此以外可多配其他部门；

8-1.毛巾用于擦试瑜伽垫。
	

	
	
	工作袋若干个（每个文件袋内置秩序册、水笔、带橡皮铅笔、记事本、裁判员证）
	每名裁判人手一份。
	裁判组

	
	
	1.赛事秩序册若干份；

2.宣传册若干份；

3.工作证件吊牌。
	3-1.工作证件：官员、嘉宾、仲裁、裁判长、副裁判长、编排记录长、检录长、裁判员、领队、教练、运动员、媒体、工作人员、安保人员等，具体数量视每场情况而定。
	后勤组

	
	
	1.必备：奖牌、证书；

2.建议：奖杯、鲜花奖品等；

3.颁奖托盘等其他所需物料。
	人员安排（建议）：引导礼仪2名、托举盘礼仪6-8名、奖品等物料管理分配员1名。
	颁奖组


附件1-2-2 健身瑜伽比赛开幕式议程范本
时
间：

地
点：

主持人：

1.暖场节目

2.灯光秀开场音乐

3.竞赛主持人开场白之后请出承办单位领导主持开幕仪式（如没有领导主持开幕仪式则竞赛主持人主持）

（一）有请运动代表队引导牌入场

（二）介绍领导和嘉宾（领导及嘉宾名单另附）

1.升国旗，奏国歌；

2.请承办单位领导             
致欢迎词；

3.请赞助单位                      
致辞；

4.运动员代表宣誓；

5.裁判员代表宣誓；

6.领导          
宣布比赛开幕；

7.开幕式表演节目；

8.为赞助企业授牌仪式 （如没有此环节可去掉）

9.由竞赛主持人主持介绍裁判员和竞赛团队，并请若干领导为大赛裁判员颁发纪念牌仪式；

10.比赛开始。
第三节 健身瑜伽赛事收尾

一、 致谢与表彰

在健身瑜伽赛事收尾阶段，由主办单位向健身瑜伽赛事运作管理的外部机构及人员致谢，对赛事运作内部机构及人员表示感谢并予以表彰。

致谢的对象包括政府部门、承办单位、媒体记者、赞助商、捐赠者、志愿者等为健身瑜伽赛事提供了支持与帮助的个人、组织等。表彰对象包括直接参与健身瑜伽赛事运作的单位及个人。

二、文件归档

在健身瑜伽赛事收尾阶段，要注意相关文件的整理和归档。归档文件主要包括：

1.承办赛事及赛事运行工作的指示、批复文件；

2.赛事组委会各部门会议记录及会议纪要；

3.竞赛组织类：竞赛规程、秩序册、运动员报名手册、竞赛相关文件及反应竞赛工作的其他文件材料；

4.领导成员名单、组织机构设置、技术官员选派文件、志愿者招募培训管理、工作人员补贴办法及反映人事工作的其他文件材料；

5.收支报表、财务经费相关文件以及反映财务工作的其他文件材料；

6.安全保障工作方案、应急预案以及反映安保工作的其他文件材料；

7.赛事竞赛数据、成绩单、联络单等；

8.媒体、新闻宣传运行报道工作意见；

9.赛事活动中的其他文件。

三、财务处置与财务报告

健身瑜伽赛事结束后，应尽快对设备、器材、办公用品等进行处置，按照“谁发放，谁回收”的原则负责清点回收。同时在收尾阶段，对应收、应付款项及时清理结算，避免经济损失或者纠纷。财务报告要遵守《中华人民共和国会计法》、《企业会计制度》、《企业财务会计报告条例》等相关法规条例，要遵循公认的会计原则。财务报告编制完毕后，需报相关部门备案。

四、评估总结

赛事评估总结依据赛事主办单位要求结合赛事开展实际情况，由赛事技术代表、裁判长作赛事总结提交主办单位。
1.社体中心于当年11-12月讨论并制定下一年全国健身瑜伽赛事年度计划。





赛事活动推介招标的公告网站：� HYPERLINK "http://www.chinayogasport.org" �www.chinayogasport.org.cn�





赛事活动推介招标的公告内容：


包含招标会时间、招标书、赛事申办意向书模板等。








2.根据健身瑜伽赛事年度计划，体育总局社体中心会在官方网站发布赛事活动推介招标的公告。





3.社体中心召开赛事招标会，意向申办单位向社体中心提交赛事申办意向书并洽谈。





4.社体中心召开评定会议，秉承公开、公平、公正原则，投选赛事申办单位，并在官网：� HYPERLINK "http://www.chinayogasport.org" �www.chinayogasport.org.cn�进行公示。








5.公示期满无异议后，社体中心与承办单位签署赛事承办协议。





承办单位





主办单位





1.制定竞赛规程





1.确定符合赛事标准的场馆（提前半年）





2.建立竞赛机构





2.确定场地，场馆布置设计方案（提前两个月）





3.确定秩序册





3.协调当地领导，组建组织机构（提前一个月）





4.制定奖励方案





4.向当地主管部门和公安局报备、报备结果反馈社体中心（提前三个月）





5.选派技术官员





5.联系宾馆，提供便捷可行的住宿方案与信息（提前一个月）





6.参赛运动员报名、注册





6.制作秩序册、牌、证、奖杯、奖状等（联络单）





7.整体验收场地布置





7.场地布置，完成整体验收





8.未完成开幕式流程，审查节目和宣传视频VCR内容





8.提供开幕式的具体方案，表演节目，出席领导及嘉宾名单，宣传视频VCR





竞赛监察及仲裁委员会





组委会秘书长





协同竞赛流程





裁判长1人





副裁判长2人





放音组


1-2人








检录组


3-5


人





宣告


9


人





后备裁判员


2


人





评分裁判员


5-9人





场上指挥


1


人








编排记录组


3-5


人





主办、承办方后勤人员，秘书处










