附件2

第六次全国体育场地普查研究课题招标管理办法

为做好第六次全国体育场地普查资料的开发利用工作，充分发挥第六次全国体育场地普查资料的社会效益，第六次全国体育场地普查办公室（以下简称“六普办”）决定采取面向社会公开招标的方式，组织开展体育场地普查资料课题研究。根据工作需要，特制定本办法。

一、组织实施

第一条  体育场地普查课题研究和课题招标的组织管理工作，由六普办负责实施。

第二条  六普办设立由相关专家组成的第六次全国体育场地普查研究课题专家组，负责研究课题的选题、评审、鉴定工作。

二、课题确定

第三条  根据我国现阶段经济社会、体育工作发展的需要，选择当前各级政府和社会关注的、与体育场地建设和发展相关的重点难点问题，六普办确定《第六次全国体育场地普查研究课题题目》，并向社会发布。

第四条  投标单位根据《第六次全国体育场地普查研究课题题目》，确定申报的课题题目和研究内容。

第五条  六普办对中标的课题，将按本办法有关规定提供普查数据资料，并资助一定额度的研究经费（每个课题最多不超过8万元）。

三、课题立项

第六条  体育场地普查课题研究招标工作将严格按照“公开、公平、公正”的原则，采取六普办发布招标公告、相关单位组织申报、专家评审、择优立项的程序进行。凡符合申请条件的单位，均可申报。

第七条  课题招标面向全国各相关政府部门、大专院校、科研机构及其他相关单位，课题投标单位应具备一定的学术研究能力和科研管理能力，本次招标不支持单位间联合申报、不面向个人。

第八条  投标单位负责推荐本单位的业务骨干作为课题负责人。课题组成员要求如下：

（一）课题组成员必须遵守法律，热爱祖国，具备扎实的理论知识和实践经验。投标单位对课题组成员的政治和业务素质负责。

（二）课题负责人应有较高的本专业理论素养和分析解决问题的能力，有较强的组织和协调能力。

（三）课题负责人必须是该课题实施全过程的真正组织者和指导者，承担实质性研究工作。挂名或不承担实质性研究工作的人不得作为课题负责人申报课题。

第九条  六普办发布研究课题招标公告后，各投标单位可通过国家体育总局官方网站（www.sport.gov.cn）了解并下载相关申报材料，并于2015年6月13日前，将填好的申报材料以纸质形式一式10份报六普办（以寄出的邮戳为准），同时提交申报材料电子版。

投标单位负责人须对课题申报材料进行认真审核，并签署明确意见，加盖公章，承担信誉保证。

第十条  第六次全国体育场地普查研究课题专家组对投标单位的课题申报材料进行评审，择优确定中标单位，并于2015年6月底前向中标单位下达课题中标通知书。中标单位名单将以公告的形式在国家体育总局官方网站公布，未中标的单位不再另行通知

第十一条  六普办与课题中标单位签署《第六次全国体育场地普查研究课题委托协议》和《第六次全国体育场地普查资料使用保密协议》，课题正式立项。

四、资料提供

第十二条  六普办按《第六次全国体育场地普查研究课题委托协议》规定，向课题中标单位提供与研究课题相关的第六次全国体育场地普查数据资料。

第十三条  课题研究中需要的其他相关资料，由中标单位自行收集。

第十四条  六普办提供的第六次全国体育场地普查资料（公开出版的资料除外），只能用于中标单位承担的体育场地普查课题研究，不得向第三方提供或用于其他研究，违者将承担相应的法律责任。

五、课题管理

第十五条  课题立项后，中标单位应为课题研究提供必要的保障条件，切实保证按时优质完成课题研究。

第十六条  课题负责人接到立项通知书后，应尽快确定具体的课题研究计划和实施方案，须在半个月内组织开题，并按要求及时将研究计划、实施方案和开题情况报送六普办。

第十七条  六普办将不定期了解和掌握课题的研究进度，必要时可要求课题负责人上报阶段性课题研究成果或组织专家对课题研究进度进行督促检查。

第十八条  凡有下列情形之一者，需由课题负责人提出书面申请，报六普办审批同意后方可变更：

（一）变更课题负责人；

（二）改变课题名称；

（三）对研究内容作重大调整；

（四）课题完成时间延期一个月以上。

对未经批准擅自变更的课题，将不予结题，并要求返还六普办提供的课题经费及全部资料。

第十九条  凡有下列情形之一者，由六普办撤销课题，并要求返还由六普办提供的课题经费及全部资料：

（一）与批准的课题设计严重不符；

（二）以过去的或其他课题的研究成果代替本课题成果；

（三）获准延期，但到期仍不能完成；

（四）剽窃他人成果，弄虚作假；

（五）研究成果学术质量低劣；

（六）严重违反财务制度；

（七）课题中标单位因特殊原因提出终止课题。

六、成果管理

第二十条 课题的最终成果为书面研究报告，字数不少于5万字。课题一般应为总报告形式，若有专题调研报告、重大问题研究分报告、相关研究资料等分报告，原则上每篇不超过5千字。研究报告的有关版权、版式、注释及学术规范等要求参见《第六次全国体育场地普查研究课题报告写作要求》（附件4）。

第二十一条 课题负责人应于2015年9月23日之前将课题成果以纸质形式一式10份报六普办，同时提交课题成果的电子文件。第六次全国体育场地普查研究课题专家组对课题成果进行评审，并提出修改意见。

第二十二条  课题负责人根据评审修改意见，对课题成果进行修改和完善，并于2015年10月15日之前将课题最终成果以纸质形式一式10份报六普办，同时提交最终成果的电子文件。

第二十三条  经鉴定为合格的课题最终成果，将由六普办予以结题。鉴定为不合格的课题将不予结题。

第二十四条  课题成果的版权为国家体育总局（六普办）所有，国家体育总局有权对课题成果进行压缩、提炼和改编，供有关部门参考。

第二十五条  课题成果未经国家体育总局（六普办）同意，不得公开发表；经国家体育总局同意发表的课题成果，应注明“第六次全国体育场地普查研究课题成果”字样。

七、经费管理

第二十六条  课题资助经费分两批拨付。课题立项后，先拨付70%的课题经费；课题最终成果经评审鉴定合格后，再拨付30%的课题经费。

第二十七条  课题研究经费应直接用于从事课题调查研究、资料收集、论证咨询、资料印刷等方面，做到专款专用。

八、附则

第二十八条  本办法在执行期间，如有必要，六普办将进行补充规定。

第二十九条  本办法由六普办负责解释。